Gmina Otmuchów

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel. (077) 4315016,   tel./fax ( 77) 4315017

www.bip.otmuchow.pl   umig@otmuchow.pl

Nr zamówienia 17/2018

S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A

istotnych warunków zamówienia publicznego

(SIWZ)

„Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów”  - Zadanie nr 3 - Rewitalizacja osiedla Jagiełły

....................................................

Zatwierdzam

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11  ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Otmuchów, dnia 05 października 2018 r.

Informacje ogólne

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459                         z późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem (numer faksu 77 4315017); elektronicznie (umig@otmuchow.pl).

- Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert, jak i jej uzupełnienia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak okoliczności wyłączających z postępowania.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych - oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151 a. ust. 1 ustawy Pzp.)

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

10. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).

- Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

- Zamawiający  nie  przewiduje zwrotu kosztów  udziału Wykonawców  w postępowaniu (z zastrzeżeniem art. 93 ust. 5 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Otmuchów - Urząd Miejski w Otmuchowie                       ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów    tel. (77) 4315016,   tel./fax (77) 774315017;

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Artur Banasiak umig@otmuchow.pl, tel. 774315016;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza SIWZ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia a ponadto, zgodnie z umową o dofinansowanie zadania przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

- Wzór umowy

- Wzór oferty

- Wzór oświadczeń

- Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- STWiOR

- Dokumentacja projektowa

- Przedmiary robót

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Otmuchów - Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów    tel. (77) 4315016,   tel./fax (77) 4315017

- TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA .

PRZETARG NIEOGRANICZONY - stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych z dnia   29 stycznia 2004 r. (tj. – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), skrót w treści SIWZ – pzp.

Zamawiający przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów”  - Zadanie nr 3 Rewitalizacja osiedla Jagiełły

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45236000-0 Wyrównywanie terenu

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Zakres rzeczowy zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji:

- dokumentacja projektowo-wykonawcza;

- przedmiary robót;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń innego producenta. Wszelkie materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.

- Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę:

- pracowników niższego szczebla technicznego – organizacja procesu budowlanego oraz realizacji i dozór na wykonywanymi robotami budowlanymi – wykonywanie pracy na stanowisku i w czasie oraz pod kierownictwem Pracodawcy (wykonawcy lub podwykonawcy),

- pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych – wykonywanie pracy na stanowisku i w czasie oraz pod kierownictwem Pracodawcy (wykonawcy lub podwykonawcy),

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych             (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci zgłoszenia nieprawidłowości do Państwowej Inspekcji Pracy.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin zakończenia realizacji : 30 kwietnia 2019 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu                                 o zamówieniu.

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to               z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  - Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  - Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp.

Zamawiający nie będzie stosował fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy, o których mowa               w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, potwierdzających spełnianie warunków udziału                w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczania

- DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:

    - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,

    - Dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz).

    - Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).

    - Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy).

- OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT:

- Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym  w SIWZ wzorem.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, poprzez ich zamieszczenie na własnej stronie internetowej dotyczącej niniejszego przetargu, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa               w pkt. 2.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Monika Kowalska w zakresie przedmiotu zamówienia tel. 77 431 5016 wew. 47, pokój nr 15

- Anna Oleksy w zakresie procedury udzielenia zamówienia tel 77 431 5016 wew. 46 pokój nr 15

- Godziny w których można uzyskać informacje: poniedziałek-piątek 8:00-14:00,

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 13.500,00 złotych (trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i godziny określonej w punkcie 5 Rozdziału XII SIWZ.

- Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy.

- W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu jedną ofertę.

- Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Podpisy osób, o których mowa w ust. 2 złożone będą na każdej stronie druku formularza oferty oraz załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu.

4.	Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ i powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia wymienione w SIWZ w Rozdziale VII pkt 1.

- Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym, sporządzona w języku polskim.

- Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały.

- Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

- Oferty powinny być jednoznaczne.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustaw, składane są w oryginale.

- Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                    z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

OFERTA SKŁADANA PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW gospodarczych musi spełniać następujące warunki:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich                          w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy              w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w/s zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

SKŁADANIE OFERT:

- Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

- Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów

- Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

- Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:

OFERTA PRZETARGOWA

„Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów”  - Zadanie nr 3 Rewitalizacja osiedla Jagiełły

uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 23.10.2018 r. godz. 0915

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie przy                       ul. Zamkowej 6 pok. nr 11 (I piętro) do dnia 23.10.2018 r. do godz. 0900.

- Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 84 ustawy Pzp).

- W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty                  z dopiskiem „zamiana” lub „wycofanie”.

- Oferta zamienna powinna być złożona zgodnie wymaganiami opisanymi w pkt. 1,2,3 i 4.

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „kompletna oferta zamienna”.

- W przypadku, gdy Wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty pierwotnej należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W ofercie zamiennej należy złożyć wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść ulega zmianie opisanych na każdej stronie „ZAMIANA DOKONANA W DNIU ..........” oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowić będą z ofertą zamienną kompletną całość.

- Oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek „oferta zamienna (uzupełnienia)”.

- UWAGA !!! Elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną. W przypadku rozbieżności lub niekompletności Zamawiający nie będzie traktował tego jako błąd oczywisty, ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone.

- Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej.

OTWARCIE OFERT.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie przy                 ul. Zamkowej 6 pokój nr 12 (I piętro) w dniu 23.10.2018 r. godz. 09:15.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności:

  - kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane),

  - oferty zamienne (uzupełnienia),

  - pozostałe oferty,

  - oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z punktem 6 niniejszego Rozdziału SIWZ, nie będą otwierane.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych                  w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt. 9 i 10, Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej http://bip.otmuchow.pl/10041/2017_28od_1_marca_2017_29 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

      - Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, będące w zakresie umownym po stronie Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załączonym wzorem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz powinna obejmować podatki oraz inne należności publiczne. Cena powinna obejmować koszty wykonania całości zamówienia, w tym koszty wynikające z warunków lokalnych terenu oraz wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji (np. usługi geodezyjne, oznakowanie w trakcie prowadzenia robót, przygotowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy), będące w zakresie umownym po stronie Wykonawcy.

      - Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

      - Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r Nr 710, poz. 535 z póź. zm.).

      - Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

      - Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.

      - Przedmiar robót należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami, wchodzącymi w skład SIWZ. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena ( C ) | 60 % | 60 punktów |
| 2 | Warunki gwarancji (WG) | 40% | 40 punktów |

  - W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =  CminCi  • Max  (C)

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; |
| Ci | cena oferty "i"; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". |

  - W przypadku kryterium "Warunki gwarancji" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Termin gwarancji min. 24 miesiące a max 48 miesięcy

Termin gwarancji badanej oferty

Ilość punktów	   =         						          x 40 punktów

Najdłuższy termin gwarancji spośród złożonych ofert

- Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami   (Art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, uzgodnionym przez Zamawiającego                          z Wykonawcą zgodnie z wzorem załączonym do SIWZ.

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności:

- Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

- Dostarczyć Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).

- W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji.

- Zabezpieczenie ustala się na 2 % ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

3.2.	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                   z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia             9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający wyraża zgodę na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane tj. z  kolejnych trzech faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY                  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWY.

- Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:

- zmiana terminów wykonania umowy:

  - zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione                            i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

  - klęsk żywiołowych,

  - warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

  - zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

  - wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,

  - natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,

  - konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,

  - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,

  - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

  - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

  - konieczność wykonania robót zamiennych;

  - zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

  - zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

  - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;

  - w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.

- pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

  - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

  - zmiana obowiązującej stawki VAT,

  - zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.,

  - zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

  - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,

  - gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) lit. a), d), e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

- W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

- W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia

- Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2)  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

- zmiana danych teleadresowych.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Istotne postanowienia umowne określa wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp.

Załącznik do SIWZ – projekt umowy

UMOWA nr RP. .....................

zawarta w dniu …................ między Partnerami:

1.Gminą Otmuchów z siedzibą przy ul. Zamkowej 6, 48 - 385 Otmuchów,  którą reprezentuje Pan mgr inż. Jan Woźniak – Burmistrz Otmuchowa będącą Liderem Partnerstwa

2. Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Otmuchowie przy ul. Jagiełły 54, którą reprezentuje Pan Tadeusz Napora – Prezes Zarządu oraz Pani Magdalena Rupik – Pełnomocnik Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Otmuchowie będącą Partnerem

zwanymi w dalszej części umowy „Zamawiającymi”, których reprezentuje w stosunku do Wykonawcy Lider Partnerstwa – Gmina Otmuchów

a

……………………………………………………………………………..................., zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów”, dla Zadania nr 3 Rewitalizacja osiedla Jagiełły, zgodnie z dokumentacją projektową, która stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Szczegółowy zakres robót przedstawiają  przedmiary robót stanowiące załącznik nr 2.

§ 2

Termin zakończenia całości zadania będącego przedmiotem umowy ustala się na dzień 30.04.2019r.. Za termin zakończenia zadania uważa się podpisanie protokołu odbioru końcowego bez wad i usterek.

§ 3

Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może być dokonana przez Wykonawcę wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiających.

§ 4

(w przypadku konsorcjum)

Jeżeli jako Wykonawca występuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum lub inny związek bez osobowości prawnej złożony z dwóch lub więcej osób, to:

a) osoby te będą solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiających  za realizację umowy,

b) osoby te winny powiadomić na piśmie Zamawiających o osobie lidera, który będzie miał prawo podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oraz każdej z tych osób,

c) Wykonawca nie zmieni swojego składu osobowego podczas całego okresu trwania umowy (łącznie z okresem rękojmi za wady)  bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiających z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób, wchodzących w skład ugrupowania będącego Wykonawcą.

d) lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące umowę, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiających i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdej z osobna,

e) lider/Pełnomocnik Konsorcjum zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Partnera Konsorcjum na zmiany mające istotny wpływ na realizację umowy, w tym na zaciągnięcie zobowiązań i zawieranie umów z innymi podmiotami, dotyczącymi realizacji umowy,

f) osoby te są solidarnie odpowiedzialne również za rozliczenia wobec zatrudnionych Podwykonawców.

§5

- Wykonawca wniósł Zamawiającym zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę ....................................................... zł., przed podpisaniem Umowy. Koszty związane z wystawieniem i utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający mogą z tego tytułu żądać zapłat wszelkich kwot, do jakich uważają się upoważnieni z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Umowy do jego wysokości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający mogą z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać zapłat wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji umowy, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiających i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu.

- Wykonawca zadba, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było ważne i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy wszystkie roboty objęte Umową i uzyska protokół odbioru końcowego. Jeżeli warunki zabezpieczenia należytego wykonania wymieniają datę wygaśnięcia, a Wykonawca nie zdoła uzyskać protokołu odbioru końcowego, Wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, aż do czasu, kiedy roboty zostaną ukończone w całości i uzyska protokół odbioru końcowego robót.

- Ponadto Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby po ukończeniu Robót i uzyskaniu protokołu odbioru, 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostało ważne i mogło być wykorzystane do dnia, kiedy upłynie okres rękojmi za wady dla robót.

- Jeżeli w czasie wykonania Umowy osoba wystawiająca gwarancję lub poręczenie okaże się niezdolna do wykonania swoich zobowiązań, Zamawiający zwrócą się do Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeżeli Wykonawca w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub poręczenia, Zamawiający mogą rozwiązać Umowę na mocy § 38 ust. 1 lit. a niniejszej umowy.

- Zamawiający zwrócą Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w następujący sposób:

- a) Zamawiający zwrócą 70 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia, spisania protokołu odbioru końcowego i uznania przez Zamawiających za należycie wykonaną,

- b) Zamawiający pozostawią na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady dla całości robót kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- c) kwota, o której mowa powyżej w lit. (b) będzie zwrócona Wykonawcy nie później niż w  15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady dla całości Robót.

- Zamawiający zwrócą Zabezpieczenie Wykonania wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§6

- Wykonawca wykona roboty we własnym zakresie.

- Strony dopuszczają wykonanie części robót przez podwykonawców.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy

- Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiających na powierzenie wykonania części zamówienia wskazanemu podwykonawcy.

- Wykonawca powiadomi Zamawiających z nie mniej niż 14 - dniowym wyprzedzeniem, o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego Podwykonawcę i przedłoży Zamawiającym umowę lub projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgłoszą na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyrazili zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiających i Wykonawcy, do umowy tej stosuje się odpowiednio tryb podany w punkcie 5.

- Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności zapłaty wynagrodzenia przedstawić Zamawiającym dowód dokonania zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców oraz oświadczenie podwykonawców o otrzymaniu należności.

- W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający władni są obniżyć kwotę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcom, zatrzymując ją jako zabezpieczenia na wypadek roszeń podwykonawców, które mogą być skierowane wobec Zamawiających w trybie Art. 647¹§5 Kodeksu cywilnego;

- Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz podwykonawców z dalszymi podwykonawcami muszą zawierać następujące postanowienia:

- o konieczności uzyskiwania zgody Zamawiających i Wykonawcy na zawieranie  umów z dalszymi podwykonawcami,

- o sposobie dokonywania zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców) zgodnie z § 6 ust. 4,

- o obowiązku niezwłocznego informowania Wykonawcy, Zamawiających i Inspektora Nadzoru o zdarzeniach, które mogą być uznane za istotne dla prawidłowego wykonania zobowiązań przez osoby uczestniczące w realizacji inwestycji, między innymi o sporach lub możliwości ich wystąpienia, a także o złej sytuacji finansowej i ekonomicznej tych osób oraz możliwości wystąpienia takiej sytuacji,

- Zmiana Podwykonawcy, dalszych podwykonawców w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiających;

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiających pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców,

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom nie może być późniejszy od terminu zapłaty Wykonawcy.

§ 7

- Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania robót lub dostarczenia albo usunięcia materiałów, dostaw  i urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiających przed lub w dniu zawarcia umowy. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiających i na ich rzecz wobec odnośnych władz. Wszelkie opłaty związane z takimi wnioskami obciążą Wykonawcę.

- Wykonawca dokona wymaganych powiadomień, zapłaci podatki, cła i opłaty oraz uzyska wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez prawo w odniesieniu do wykonania i ukończenia robót oraz usuwania wad. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie następstwa swoich uchybień w tym zakresie i pokryje wszelkie wynikłe z tych uchybień koszty.

§ 8

- Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiających, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w otrzymanej od Zamawiających Dokumentacji Projektowej,  jaką wykryje podczas analizowania dokumentów  lub podczas wykonywania Robót.

- Żadne braki czy błędy projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia Robót.

- Jeżeli występują braki lub błędy projektowe Wykonawca niezwłocznie opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającymi oraz Inspektorem Nadzoru dokumentację zamienną. W przypadku stwierdzenia, iż nastąpiło to na skutek błędów lub braków w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiających, roboty wynikające z tych opracowań zostaną potraktowane jako roboty dodatkowe i/lub roboty zamienne.

§ 9

- Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia, materiały zużywalne i inne przedmioty
i usługi, zarówno o charakterze tymczasowym jak stałym, wymagane dla projektowania, wykonania, wykończenia robót i usuwania wad oraz zapewni cały niezbędny personel.

- Wykonawca powoła całą należną kadrę dla planowania, organizacji, kierowania, zarządzania, nadzorowania i badania Robót w trakcie ich wykonywania oraz tak długo po ich ukończeniu, jak będzie konieczne dla wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Kadra ma być złożona z dostatecznej liczby osób  mających odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za cały sprzęt Wykonawcy. Będzie się uważało, że sprzęt Wykonawcy dostarczony na teren budowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania robót będących przedmiotem umowy.

§ 10

- Wykonawca  z należytą starannością i standardami wiedzy technicznej przewidzianymi dla tego typu robót, wykona i wykończy roboty budowlane zgodnie z umową oraz poleceniem Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach oraz  zadba o to by roboty budowlane realizowane były zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.

- Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach, warunkach, uzgodnieniach odnoszących się do zakresu realizowanych robót i powinien umożliwić wystawiającym je Władzom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić Władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział Władz w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Umowy.

§11

Wykonawca  ma obowiązek informować Zamawiających o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Zamawiających, zobowiązany jest odkryć roboty do ich zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

§12

- Na etapie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Budowie. Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Zamawiających  jak także dla innych osób upoważnionych pisemnie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez cały czas trwania robót.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunków i Specyfikacji Technicznych i dogłębne zrozumienie robót. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne dla odpowiedniego wykonania robót zgodnie z prawdziwą intencja i znaczeniem Rysunków.

W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków, związanych w szczególności ze zmianami zaistniałymi na etapie realizacji Robót Wykonawca powiadomi niezwłocznie, na piśmie Zamawiających , w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.

- Wykonawca poprawi bez zwłoki Dokumentacje i Rysunki w zakresie modyfikacji wprowadzanych  w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca wraz z zawiadomieniem Zamawiających o zakończeniu robót objętych umową powinien dostarczyć Inspektorowi  i Zamawiającym dokumentację  powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej  i w ilości zgodniej ze specyfikacją ST00, dla wszystkich robót, zgodnie z Polskim Prawem. Ponadto, przed przekazaniem Zamawiającym powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej Wykonawca powinien przekazać ją do właściwego ośrodka geodezyjno - kartograficznego (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).

- Wykonawca jest zobowiązany archiwizować na bieżąco aktualne i zaakceptowane wersje Dokumentów Wykonawcy zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej ( po 1 egzemplarzu). W każdej chwili udostępni przechowywane na Terenie Budowy Dokumenty Wykonawcy do wglądu.

§13

- Zamawiający oświadczają, że zadanie będące przedmiotem niniejszej umowy jest finansowane ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

- Środki, o których mowa w ust. 1, są zagwarantowane i zostaną przekazane pod warunkiem wykonania zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminie.

- W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania robót określonych w § 1 ust.1 istnieje możliwość cofnięcia środków finansowych przyznanych na jego wykonanie.

- W razie gdyby Zamawiający z powodu niewykonania przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminie nie otrzymali przyznanych środków, ich wysokość stanowić będzie szkodę wyrządzoną Zamawiającym przez Wykonawcę.

- Za wykonanie w terminie uważa się przekazanie wykonanego zadania Zamawiającym przez Wykonawcę potwierdzonego protokołem odbioru bez wad i usterek.

- W sytuacji określonej w ust. 4 Zamawiający będą żądali odszkodowania w wysokości cofniętego dofinansowania.

- Wykonawca oświadcza ponadto, że dołoży wszelkich starań i w razie konieczności przygotuje/zmodyfikuje lub dostosuje  wszelkie dokumenty rozliczeniowe z uwzględnieniem wytycznych instytucji dofinansowującej projekt, które będą wymagane w celu otrzymania środków na sfinansowanie zadania i rozliczenia tych środków.

§14

- Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia wyspecyfikowanych w umowie lub przekazanych przez Zamawiających, a także skoryguje każdy błąd w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu robót.

- Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającym powykonawczą dokumentację geodezyjną zgodnie z § 12 ust. 4, jak określono w Specyfikacjach oraz dokona aktualizacji map zasadniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§15

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich operacji na terenie budowy.

- Wykonawca winien:

- przestrzegać wszelkich przepisów, odnoszących się do bezpieczeństwa oraz dostarczyć Zamawiającym:

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa,

- harmonogram realizacji robót (z podziałem na koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne osobno dla zakresu Gminy Otmuchów – Lidera Partnerstwa oraz osobno dla zakresu Spółdzielni Mieszkaniowej - Partnera),

- projekt organizacji terenu budowy.

- dbać o bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy

- stosować wszelkie rozsądne środki celem utrzymania terenu budowy i robót w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, które mogłyby stanowić zagrożenie dla tych osób,

- ogrodzić, oświetlić, zapewnić pilnowanie i strzeżenie robót aż do ich ukończenia
i przejęcia

- wykonać roboty tymczasowe, włącznie z drogami, przejściami, poręczami
i ogrodzeniami, które z powodu wykonywania Robót mogą być konieczne dla użytku
i bezpieczeństwa publicznego oraz właścicieli i użytkowników terenów sąsiednich.

- uzyskiwać akceptację Inspektora Nadzoru dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu
w wykonaniu robót lub działań Wykonawcy, Podwykonawców bądź ich pracowników lub współpracowników poniesione przez jakiekolwiek inne osoby. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Zamawiających przed jakimkolwiek roszczeniami wynikłymi z nieprzestrzegania przez Wykonawcę, Podwykonawców bądź ich pracowników lub współpracowników któregokolwiek z jego obowiązków.

§16

- Ustala się że:

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na teren budowy,

- osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiających oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiających lub Inspektora Nadzoru, jako o upoważnionym personelu oraz osób z mocy prawa mających wstęp na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych.

§17

- Wykonawca podejmie wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną, aby zabezpieczyć budynki i budowle na Terenie Budowy i postępować z nimi zgodnie z wytycznymi Zamawiających, określonymi w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca ograniczy swoje działania do Terenu Budowy oraz do takich dodatkowych obszarów, jakie może otrzymać i uzgodnić z Zamawiającymi jako tereny robocze.

- W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego zbędnego Sprzętu Wykonawcy, nadwyżek materiałów, szczątków, odpadków.

- Niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych Wykonawca usunie i zabierze cały sprzęt Wykonawcy, nadwyżki materiałów, szczątki, odpadki i Roboty Tymczasowe pozostawiając  teren budowy w stanie czystym i bezpiecznym.

§18

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad Robotami oraz Dostawami od dnia Rozpoczęcia aż do dnia wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót.

- Jeżeli w okresie w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad robotami z jakiejkolwiek przyczyny powstanie strata lub szkoda w Robotach, Dostawach Wykonawcy, to Wykonawca winien na własny koszt i ryzyko niezwłocznie  naprawić stratę lub szkodę w taki sposób, aby Roboty, Dostawy Wykonawcy odpowiadały postanowieniom zawartym w Umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny również za szkody i straty powstałe w trakcie wszelkich czynności wykonywanych przez niego po sporządzeniu Protokołu Odbioru, ale które zostały spowodowane przez wcześniejsze wydarzenia, za które Wykonawca był odpowiedzialny.

§19

- Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt do pełnej wysokości poniesionej szkody, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

- Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe
z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i innych osób i zaspokoi roszczenia odszkodowawcze  w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody, w a szczególności za:

- uszkodzenia ciała, chorób i śmierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w następstwie lub z powodu mającego bezpośredni związek z robotami lub innymi działaniami Wykonawcy w ramach inwestycji w okresie jej trwania oraz w okresie usuwania wad,

- szkody lub straty majątkowe, rzeczowe lub osobiste, poza Robotami, w zakresie, w jakim taka szkoda lub strata:

  - powstanie wskutek,  w następstwie lub z powodu mającego bezpośredni związek z robotami lub innymi działaniami Wykonawcy w ramach inwestycji w okresie jej trwania oraz w okresie usuwania wad,

  - jest spowodowana przez zaniedbanie, działanie w złej woli, lub złamania postanowień wynikających z Umowy przez Wykonawcę, Personel Wykonawcy , jego przedstawicieli, lub innych osób, bezpośrednio lub pośrednio zatrudnionych przez nich i dobrowolnie pokryje wynikłą szkodę.

§20

- Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem/ Zamawiającymi.

- Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie informował Inspektora na piśmie nie później niż 7 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak aby umożliwić mu zorganizowanie odpowiedniego nadzoru.

- Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

- Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania Robót.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

§21

- Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach, i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. W tym celu Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt.

- Wykonawca nie będzie zakłócał bez potrzeby wygody publicznej ani dostępu do dróg i przejść oraz ochroni Zamawiających przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami, łącznie z kosztami sądowymi i opłatami, wynikającymi ze zbędnego lub nadmiernego zakłócania i zrekompensuje mu poniesione koszty.

- Wykonawca upewni się, co do przydatności i gotowości dróg dostępu do terenu Budowy oraz podejmie wszelkie racjonalne wysiłki dla przeciwdziałania uszkodzeniom wszelkich dróg lub mostów przez transport lub personel Wykonawcy.

- Wykonawca na swój koszt ustawi wszelkie konieczne znaki i drogowskazy wzdłuż dróg dostępu do terenu budowy. Wykonawca uzyska i przygotuje czasową organizację ruchu dla ulic objętych zadaniem.

- Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków dla których takie zezwolenia są wymagane i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiających.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za opakowanie, załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie dostaw i wszystkiego co jest konieczne dla Robót.

- Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę na swój koszt wszelkich nawierzchni uszkodzonych poprzez środki transportu wykorzystywane przy realizacji robót do pełnej wysokości powstałej szkody zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający w żaden sposób nie będą odpowiedzialni za szkody poniesione przez Wykonawcę w czasie transportu i składowania dostaw na terenie budowy, włączając w to  szkody powstałe w wyniku kradzieży.

§22

- Wykonawca podejmie przewidziane prawem wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie budowy jak i poza nim oraz  dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań.

- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót,  tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zagospodarowanie (lub unieszkodliwienie) odpadów powstałych w wyniku realizacji kontraktu- zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.21)

§23

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania Robót objętych umową.

- W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.

- Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.

§24

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe lub starożytne, konstrukcje i inne przedmioty interesujące z punktu widzenia geologicznego lub archeologicznego, znalezione na Terenie Budowy należy umieścić pod opieką i w gestii Zamawiających.

§ 25

- Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od daty protokolarnego przekazania placu budowy, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień.

- Wykonawca nie rozpocznie Robót wcześniej niż w dniu, w którym zostaną spełnione następujące warunki:

  - ze strony Zamawiających - zostanie dokonane przekazanie Terenu Budowy;

  - ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji robót (z podziałem na koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne osobno dla zakresu Gminy Otmuchów – Lidera Partnerstwa oraz osobno dla zakresu Spółdzielni Mieszkaniowej - Partnera)

  - ze strony Wykonawcy  - w terminie co najmniej 5 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającym listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie opracowanego przez Wykonawcę harmonogramu.

§ 26

- Zamawiający przekażą Wykonawcy prawo dostępu i władania wszystkimi częściami terenu budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Zamawiający wyznaczą Inspektora Nadzoru, który będzie sprawował nadzór nad przebiegiem prac budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy, który jest obowiązujący w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu budowy.

- Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z  Prawem Budowlanym.

§ 27

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę ryczałtową …………………………………… słownie…………………………….

- Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera podatek od towarów i usług zgodnie
z obowiązującymi przepisami w wysokości …………..

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę dla każdego Partnera oddzielnie.

- Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę będą częściowe odbiory robót  potwierdzające stan wykonania zadania na dzień wystawienia faktury.

- Wykonawca może wystawić po dwie faktury (oddzielnie dla każdego Partnera) w następujących terminach:

a.  31.12.2018r.

b. 28.02.2019r.

oraz faktury końcowe wystawione po zakończeniu i odbiorze całości robót (bez wad i usterek).

- Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru częściowego/końcowego z ewentualną adnotacją o usunięciu wad.

- Wykonawca będzie przedkładał  Zamawiającym w 3 egzemplarzach rozliczenie, przedstawiające kwoty do których Wykonawca uważa się uprawniony wraz z dokumentami towarzyszącymi, które winny zawierać raport o postępie robót, sporządzony zgodnie z § 30 ust.3 niniejszej umowy.

- Zapłata faktur częściowych/końcowej nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury częściowej/końcowej, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- W przypadku wykonania części robót przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie wraz z fakturą dowód dokonania zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców oraz oświadczenie podwykonawców o otrzymaniu należności.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, ich rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu stawek użytych do sporządzenia kalkulacji ofertowej na wynagrodzenie ryczałtowe.

- Kwota wymieniona w ust.1 zaspokaja wszelkie zobowiązania Wykonawcy objęte Umową.

§ 28

- Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji przetargowej i projektowej, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiających, wg odrębnej umowy na roboty dodatkowe.

- Wykonawca będzie informował o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi przy zastosowaniu stawek użytych do sporządzenia kalkulacji ofertowej.

- Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50% łącznej kwoty określonej w § 27 ust. 1 niniejszej umowy, przez cały czas trwania budowy.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiających wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na grożące niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§29

- Wykonawca dostarczy Zamawiającym  szczegółowy harmonogram robót  w formie uzgodnionej z Zamawiającymi najpóźniej w dniu podpisania umowy. Harmonogram robót winien być opracowany w porozumieniu z użytkownikiem istniejących sieci oraz winien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien przechowywać na terenie budowy kopię harmonogramu robót.

- Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania takiego harmonogramu nie powiadomią Wykonawcy o zakresie swoich zastrzeżeń w stosunku do niezgodności harmonogramu z umową, to Wykonawca winien działać zgodnie z tym harmonogramem, z uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Harmonogram winien być uaktualniony przez Wykonawcę, na bieżąco, jeżeli zajdzie taka potrzeba i dostarczony Zamawiającym oraz dodatkowo na każdorazowe żądanie Zamawiających w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania.

Każdy harmonogram będzie zawierał:

  - porządek w jakim Wykonawca zamierza wykonywać roboty, z podziałem robót określonych w   § 1ust.1  na część kwalifikowalną i niekwalifikowalną, osobno dla Gminy Otmuchów – Lidera Partnerstwa, osobno dla Spółdzielni Mieszkaniowej - Partnera

  - Każdy etap roboty każdego wyznaczonego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający powiadomią Wykonawcę , że przedstawiony harmonogram nie jest zgodny z rzeczywistym postępem robót, to Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającym skorygowany harmonogram.

- Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma postanowień harmonogramu, ze swej winy,  koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiających w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.

- Tempo wykonawstwa, terminy, przerób rzeczowy i finansowy Robót kolejność wykonywania Robót zostanie uzgodniona szczegółowo z Inspektorem nadzoru i Zamawiającymi tuż po podpisaniu Umowy, a Wykonawca zastosuje się do wymagań narzuconych mu w przedmiotowym zakresie przez Zamawiających.

§ 30

    - Raporty o postępie robót będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiających.

    - Raporty przygotowywane przez Wykonawcę będą sporządzane aż do czasu, kiedy Wykonawca ukończy wszystkie roboty.

    - Każdy raport będzie zawierał:

- tabele i szczegółowe opisy postępu,

- fotografie pokazujące stan postępu na Terenie budowy,

- kopie dokumentów, zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa Materiałów,

- porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze szczegółami wszystkich wydarzeń lub okoliczności które mogłyby zagrażać ukończeniu zgodnie z umową, oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień.

- dowody zapłaty określone w § 6 ust.7;

- oświadczenie Wykonawcy (Podwykonawcy) informujące Zamawiających, że  nie zatrudnia niezatwierdzonych podwykonawców (dalszych podwykonawców).

    - Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej i opisowej przed wejściem z robotami na działki prywatne oraz po zakończeniu tych prac. Ponadto Wykonawca powiadomi właścicieli posesji o dacie wykonywania robót na ich terenie oraz uzyska, przed rozpoczęciem robót zgodę właścicieli posesji na wejście na ich teren i prowadzenie robót oraz po zakończeniu prac na tych posesjach oświadczenia właściciela działki, na których były wykonane roboty, o braku roszczeń z ich strony w stosunku do Zamawiających i Wykonawcy. Powyższa dokumentacja ma być dołączana do Raportów Wykonawcy przedkładanych Zamawiającym.

§31

- Wykonawca wraz z zawiadomieniem Zamawiających o zakończeniu robót, zobowiązany jest przedłożyć wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do wystąpienia przez Zamawiających z wnioskiem zgłoszenia zakończenia robót do właściwych władz lokalnych oraz przejęcia inwestycji na środki trwałe Zamawiających.

- Dokumenty o których mowa w ust. 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającym przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót przedstawi również zbiór wszelkich uzgodnień, w tym z właścicielami działek zawierających klauzule o nie wnoszeniu roszczeń przez Uzgadniającego w stosunku do zakończonej inwestycji.

- Odbiór robót częściowy/końcowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia zakończonych prac do odbioru przez Wykonawcę. Z czynności odbioru Zamawiający sporządzają protokół w 3-ch egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu przez strony Zamawiający wręczają Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

- Protokoły odbioru będą zawierały spis dokumentów niezbędnych do przedłożenia przy każdym odbiorze.

- Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki komisja odbiorowa nie dokona odbioru końcowego. Protokół odbioru końcowego Zamawiający wystawią w momencie zakończenia całości robót budowlanych objętych Umową.

- Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanych robót budowlanych (wady ukryte).

- Wykonawca  jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wywiązania się z obowiązków  jakie są nakładane na Inwestora w decyzjach administracyjnych wydawanych dla przedmiotowej Inwestycji przez odpowiednie  organy z mocy obowiązującego prawa.

§32

- Wykonawca przed zawiadomieniem o zakończeniu robót wykona na koszt własny próby końcowe oraz dostarczy Zamawiającym instrukcje obsługi i konserwacji zgodnie ze specyfikacją.

- Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiających z wyprzedzeniem co najmniej 21-o dniowym o dniu, w którym Wykonawca będzie gotów do przeprowadzenia każdej z Prób  Końcowych.

- Próby końcowe będą wykonane  w okresie do 7 dni od dnia gotowości, w dniu lub dniach wyznaczonych przez Zamawiających.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającym/Inspektorowi poświadczony wynik tych prób skoro tylko Roboty przejdą pozytywnie Próby Końcowe.

- Jeżeli Próby Końcowe są opóźniane z przyczyn, za które odpowiedzialny jest Wykonawca, to Inspektor może wezwać Wykonawcę do przeprowadzenia tych prób w terminie do 21 dni od otrzymania wezwania.

- Jeżeli Wykonawca nie przeprowadzi Prób w wyznaczonym terminie 21 dni, to Personel Zamawiających może przeprowadzić Próby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie próby będą następnie uznawane tak jakby były przeprowadzone w obecności Wykonawcy, a ich wyniki będą uznane za wiarygodne.

- Jeżeli wyniki Prób końcowych Robót okażą się negatywne, to Inspektor lub Zamawiający mogą zażądać powtórzenia nieudanych Prób oraz Prób Końcowych na odnośnych robotach, na tych samych zasadach i warunkach.

- Jeżeli wyniki Prób Końcowych Robót ponowionych zgodnie z ust. 7 także okażą się negatywne, to Inspektor/ Zamawiający będą uprawnieni do:

a) zlecenia ponownego powtórzenia Prób Końcowych na mocy ust. 7

b) odrzucenia całości Robót.

§33

- W celu doprowadzenia Robót i Dokumentów Wykonawcy do stanu zgodności z wymaganiami Umowy, w dniu upływu okresu rękojmi za wady, Wykonawca winien wykonać wszelkie roboty, wymagane dla naprawy wad i uszkodzeń, jakie mogą być wskazane przez Zamawiających lub w jego imieniu przed upływem okresu rękojmi za wady dla Robót.

- Jeżeli pojawi się wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym pisemnie powiadomiony przez Zamawiających lub w ich imieniu .

- Wszelkie roboty, do których odnosi się §33 ust. 1 będą wykonane na ryzyko i koszt Wykonawcy w granicach w jakich mogą one być uznane za skutek:

- projektu, za który odpowiedzialny jest wykonawca;

- urządzeń, materiałów lub wykonawstwa niezgodnych z umową,

- uchybień Wykonawcy w stosunku do innych jego obowiązków.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wady lub uszkodzenia w terminie do 14 dni od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiających

- Jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy wady lub uszkodzenia w wyznaczonym terminie a taka naprawa ma być wykonana na jego koszt, to Zamawiający mogą:

a) wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie na koszt wykonawcy,

b) zażądać od Inspektora uzgodnienia lub ustalenia uzasadnionej obniżki ceny z umowy

c) jeżeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiających istotnej części korzyści z robót lub znacznej części robót to może wstrzymać wykonywanie umowy w całości, lub w zakresie tej części Robót która nie może być używana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku Zamawiający, bez uszczerbku dla innych praw wynikających z umowy lub na innych podstawach, będą uprawnieni do odzyskania wszystkich kwot zapłaconych za roboty lub, zależnie od przypadku, taka ich część, plus koszty finansowania i koszt rozbiórki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz  zwrócenia urządzeń i materiałów Wykonawcy.

- Jeżeli wada lub uszkodzenie nie mogą być sprawnie usunięte na Terenie Budowy a Zamawiający wyrażą na to zgodę, to Wykonawca może zabrać z Terenu Budowy wadliwe lub uszkodzone części Urządzeń do naprawy.

- Jeżeli naprawa wady lub uszkodzenie może mieć wpływ na funkcjonowanie Robót to Zamawiający/Inspektor mogą wymagać powtórzenia każdej z prób opisanych w Umowie. Takie próby winny być przeprowadzone zgodnie z warunkami ustalonymi dla prób pierwotnych, i będą one wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§34

W ciągu 7 dni po otrzymaniu Protokołu Odbioru Robót Wykonawca winien usunąć z terenu budowy cały pozostały Sprzęt Wykonawcy, resztki materiałów, złom, odpadki i Roboty Tymczasowe.

§35

      - Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającym:

  - za odstąpienie od umowy Zamawiających z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

  - za zwłokę w wykonaniu zadania za każdy dzień zwłoki, w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstałych  w okresie rękojmi za wady za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego do ich usunięcia w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

  - za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiających umowy o podwykonawstwo,

  - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiających umowy o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki,

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy, określonego w § 27 ust. 1 niniejszej umowy,

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy, określonego w §  27 ust. 1 niniejszej umowy,

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 
10 % wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego zawartej umowy o podwykonawstwo,

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Jeżeli z powodów leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający utracą możliwość otrzymania środków na sfinansowanie robót, dotacji, lub wsparcia w innej formie, Wykonawca pokryje te straty, niezależnie od należnych kar umownych w całości utraconych środków.

- Zamawiającym przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy na co ten wyraża zgodę. Zamawiający mogą również pokryć kary z zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu.

§36

      - Wykonawca udzieli Zamawiającym gwarancji jakości. Udzielenie gwarancji jakości musi być potwierdzone podpisanym przez Strony dokumentem „Karta Gwarancyjna".

      - Okres gwarancji ustala się na okres ….................... i rozpoczyna się od daty Przejęcia Robót ustalonej przez Zamawiających/Inspektora w końcowym protokole odbioru robót.

§37

Roboty objęte są 48 miesięcznym okresem rękojmi za wady. Okres rękojmi rozpoczyna się od daty Przejęcia Robót ustalonej przez Zamawiających/Inspektora w Protokole odbioru końcowego robót. Do rękojmi w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§38

  - Zamawiający mogą odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku:

- utraty ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie                     określonym w § 25 ust. 1,

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

- gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z harmonogramem, co powoduje opóźnienie większe niż 2 tygodnie,

- gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie projektem budowlanym, specyfikacją techniczną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- w przypadku stwierdzenia wykonywania robót przez podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającym przez Wykonawcę,

  - W przypadku określonym w ust. 1 lit. „g” ( wykonywanie robót przez nie zgłoszonych podwykonawców)  Wykonawcy nie przysługuje żadna zapłata za prace wykonane do daty odstąpienia od  umowy.

  - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powinno zostać́ złożone w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

  - Strony zgodnie postanawiają̨, że odstąpienie od umowy przez którakolwiek ze stron odniesie skutek wyłącznie na przyszłość́ (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie robót wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

§ 39

      - Odstąpienie od umowy przez Zamawiających oraz jej zmiana dokonane na zasadach ustalonych w DZIALE IV ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) , powoduje, że Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy.

      - Datą odstąpienia od umowy jest data otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiających o odstąpieniu od umowy. Wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony  na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania prac sporządzonego nie później niż w 7 dniu roboczym licząc od daty odstąpienia od umowy.

§ 40

- Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewidują również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:

- zmiana terminów wykonania umowy:

  - zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

  - klęsk żywiołowych,

  - warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

  - zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

  - wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,

  - natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,

  - konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,

  - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,

  - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

  - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiających, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiających,

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

  - konieczność wykonania robót zamiennych;

  - zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

  - zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiających;

  - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiających oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;

  - w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiających (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiających i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.

- pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

  - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

  - zmiana obowiązującej stawki VAT,

  - zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.,

  - zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiających  z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

  - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,

  - gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) lit. a), d), e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

- W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

- Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2)  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający mogą wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zamawiający przewidują również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

- zmiana danych teleadresowych.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 41

Strony wykluczają przelew wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiających. Taki przelew jest nieważny.

§ 42

Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla Zamawiających.

§ 43

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawo Zamówień Publicznych.

§ 44

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z tego 1 egzemplarz dla Wykonawcy a 2 egzemplarze dla Zamawiających.

Zamawiający                                                                                            Wykonawca

KARTA GWARANCYJNA

Dla zadania pn.:

- „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów”

- Zadanie nr 3 Rewitalizacja osiedla Jagiełły,

- Gwarant : …............................................... NIP.................. REGON ….............................

- będącym Wykonawcą Umowy Nr RP…………………… z dnia ……………………

udziela gwarancji jakości Zamawiającym:

Gmina Otmuchów,

Adres: ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Adres: ul. Jagiełły 54, 48-385 Otmuchów

którzy są uprawnieni z tytułu gwarancji.

Gwarant oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty budowlane wraz
z urządzeniami zostały wykonane zgodnie z Umową, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi. Wykonawca udziela gwarancji na sprawne działanie i niezakłóconą eksploatację obiektu.

§1

- Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje roboty budowlane pn. „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów”, dla Zadania nr 3 Rewitalizacja osiedla Jagiełły,

Gwarant odpowiada wobec Zamawiających za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

- Okres gwarancji jakości na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia wynosi ...................miesięcy licząc od daty wystawienia Końcowego Protokołu Odbioru Robót. Termin ten należy liczyć od dnia ukończenia robót potwierdzonego w Protokole odbioru robót.

§2

- Obowiązki i uprawnienia stron

- O wystąpieniu wad Zamawiający niezwłocznie po ich ujawnieniu powiadomią Gwaranta
w formie pisemnej podając rodzaj wad.

- W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający mogą żądać ich usunięcia wyznaczając
w tym celu Gwarantowi odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiających, Gwarant obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie tj. w terminie do 12 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w terminie wynikającym z technicznych możliwości.

- Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiających terminu, Zamawiający mogą zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy). Niezależnie od tego Zamawiający mogą żądać od Gwaranta naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad.

- Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad.

- Gwarant  jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad.

- W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę.

§3

- Przeglądy gwarancyjne

- Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 6 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznaczają Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem.

- W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiających oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

- Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie i miejscu przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający obowiązani są niezwłocznie przesłać Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§4

- Komunikacja

- Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej.
O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiających powiadamia telefonicznie przedstawiciela gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem bądź e-mailem na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również faksem lub e-mailem do Zamawiających.

- Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: …......................

- Pisma skierowane do Zamawiających należy wysyłać na adres:  ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

- O zmianach danych teleadresowych strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

- §5

- Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

- Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy Nr …............................

- Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

…………..………………………                       ….........................................................                                 Miejscowość, dnia                                                               (Podpis i pieczęć Gwaranta)

OFERTA – wzór

........................................, dnia ..............................

miejscowość	                   data

Zamawiający:

Gmina Otmuchów ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

F O R M U L A R Z   O F E R T Y

Wykonawca:

| .......................................................... Nazwa Wykonawcy | Adres ....................................................................... ……................................................................. telefon ............................... faks ............................... E-mail ...................................................................... |
| --- | --- |
| .......................................................... Nazwa Wykonawcy | Adres ....................................................................... ……................................................................. telefon ............................... faks ............................... E-mail ....................................................................... |
| Pełnomocnik (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia) |  |

Przedmiot zamówienia

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie zamówienia, przedmiotem którego jest Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów”  - Zadanie nr 3 - Rewitalizacja osiedla Jagiełły

Za  realizację  przedmiotu  zamówienia oferujemy cenę brutto:  .............................................. zł

słownie.....................................................................................................................................zł

Okres gwarancji ……… miesięcy

- Termin wykonania: 30 kwietnia 2019 r.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na warunki płatności wskazane w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

- Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić – powierzyć podwykonawcom*) w następującym zakresie robót:

| L.p. | Zakres czynności powierzonych podwykonawcy | % udział w całości zadania |
| --- | --- | --- |

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i projektu umowy załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz że przyjmujemy je w całości. W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokości 13.500 zł.

- Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w pieniądzu) prosimy zwrócić na: rachunek bankowy: .........................................................................................................

(podać nazwę banku oraz nr konta)

- Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do:

  - podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147. ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto.

- Oświadczamy, że wybór oferty

□ nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                    z przepisami o podatku od towarów i usług;

□ będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                        z przepisami o podatku od towarów i usług, w odniesieniu do następujących towarów/usług

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku* |
| --- | --- | --- |

*) dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy odwróceniu cen ofertowych podatku VAT.

- Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że:

 żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa                       w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| Lp. | Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji | Numery stron w ofercie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: ……………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.

- Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję):

- Mikroprzedsiębiorstwo

- Małe przedsiębiorstwo

- Średnie przedsiębiorstwo

- W przypadku wyboru naszej oferty i podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia zapłata należności winna nastąpić na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………………….

- Oferta złożona na ........ kolejno ponumerowanych.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.

Podpis(y) Wykonawcy(ów):

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Podpis(y) i pieczęć osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik do SIWZ – oświadczenie dotyczące

przesłanek wykluczenia z postępowania

| Wykonawca: | Zamawiający: Gmina Otmuchów Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów |
| --- | --- |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

##### Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów”  - Zadanie nr 3 - Rewitalizacja osiedla Jagiełły oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………..…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …..……………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres Wykonawcy	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nawiązując do zamieszczonej w dniu …………… na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp dot. postępowania pn. „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów”  - Zadanie nr 3 - Rewitalizacja osiedla Jagiełły oświadczam, co następuje:

nie należymy do żadnej grupy kapitałowej *)

lub

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę             w niniejszym postępowaniu *)

lub

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *)

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu,

należących do tej samej grupy kapitałowej *)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

| Miejscowość, data | pieczęć i podpis upoważnionych |
| --- | --- |
|  | przedstawicieli firmy |