Gmina Otmuchów

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel. (077) 4315016,   tel./fax ( 77) 4315017

www.bip.otmuchow.pl   umig@otmuchow.pl

Nr zamówienia 5/2018

S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A

istotnych warunków zamówienia publicznego

(SIWZ)

Wykonanie robót budowlanych (etap I i II) w ramach zadania: Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów przyjętym do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działanie 10.02.00 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

....................................................

Zatwierdzam

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11  ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Otmuchów, dnia 28 lutego 2018 r.

Informacje ogólne

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579), zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459                         z późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem (numer faksu 77 4315017); elektronicznie (umig@otmuchow.pl).

- Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert, jak i jej uzupełnienia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak okoliczności wyłączających z postępowania.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych - oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151 a. ust. 1 ustawy Pzp.)

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

10. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).

- Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

- Zamawiający  nie  przewiduje zwrotu kosztów  udziału Wykonawców  w postępowaniu (z zastrzeżeniem art. 93 ust. 5 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Załączniki:

- Wzór umowy

- Wzór oferty

- Wzór oświadczeń

- Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy pzp

- STWiOR

- Dokumentacja projektowa

- Przedmiar robót

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Otmuchów - Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów    tel. (77) 4315016,   tel./fax (77) 4315017

- TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA .

PRZETARG NIEOGRANICZONY - stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (tj. – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), skrót w treści SIWZ – pzp.

Zamawiający przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Wykonanie robót budowlanych (etap I i II) w ramach zadania: Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów przyjętym do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działanie 10.02.00 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233000-9, 45100000-8, 45111000-8, 45112000-5, 45232000-2, 45231400-9

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Zakres rzeczowy zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji:

- Projekt budowlany Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap I – ul. Krakowska (na odcinku od. Ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta

- Projekt wykonawczy Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap I – ul. Krakowska (na odcinku od. Ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta

- Projekt wykonawczy (branża elektryczna) Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap I – ul. Krakowska (na odcinku od. Ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta

- Projekt nasadzeń Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap I – ul. Krakowska (na odcinku od. Ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta

- Szczegółowe Specyfikacje techniczne branża drogowa Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap I – ul. Krakowska (na odcinku od. Ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót branża elektryczna Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap I – ul. Krakowska (na odcinku od. Ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta

- Przedmiar robót branża drogowa Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap I – ul. Krakowska (na odcinku od. Ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta – ul. Krakowska

- Przedmiar robót branża elektryczna Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap I – ul. Krakowska (na odcinku od. Ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta – ul. Krakowska

- Przedmiar robót branża drogowa Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap I – ul. Krakowska (na odcinku od. Ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta – ul. Plac Jana Pawła II

- Przedmiar robót branża elektryczna Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap I – ul. Krakowska (na odcinku od. Ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta – ul. Plac Jana Pawła II

- Przedmiar robót branża drogowa Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap I – ul. Krakowska (na odcinku od. Ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta – ul. Roosevelta

- Przedmiar robót branża elektryczna Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap I – ul. Krakowska (na odcinku od. Ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta – ul. Roosevelta

- Przedmiar robót branża drogowa Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap I – ul. Krakowska (na odcinku od. Ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta – ul. Lompy, Cicha, Żeromskiego

- Przedmiar robót branża elektryczna Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap I – ul. Krakowska (na odcinku od. Ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta – ul. Lompy, Cicha, Żeromskiego

- Projekt budowlany Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap II Rynek w Otmuchowie wraz z odcinkiem ulicy Nyskiej (tj. od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ulicą Smolenia) i Mickiewicza, ulicą Zamkową, Smolenia, Szkolną

- Projekt budowlany branża elektryczna Tom IV Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap II Rynek w Otmuchowie wraz z odcinkiem ulicy Nyskiej (tj. od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ulicą Smolenia) i Mickiewicza, ulicą Zamkową, Smolenia, Szkolną

- Projekt wykonawczy branża drogowa, sanitarna Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap II Rynek w Otmuchowie wraz z odcinkiem ulicy Nyskiej (tj. od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ulicą Smolenia) i Mickiewicza, ulicą Zamkową, Smolenia, Szkolną

- Projekt wykonawczy branża elektryczna Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap II Rynek w Otmuchowie wraz z odcinkiem ulicy Nyskiej (tj. od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ulicą Smolenia) i Mickiewicza, ulicą Zamkową, Smolenia, Szkolną

- Projekt nasadzeń Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap II Rynek w Otmuchowie wraz z odcinkiem ulicy Nyskiej (tj. od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ulicą Smolenia) i Mickiewicza, ulicą Zamkową, Smolenia, Szkolną

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne branża drogowa, sanitarna Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap II Rynek w Otmuchowie wraz z odcinkiem ulicy Nyskiej (tj. od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ulicą Smolenia) i Mickiewicza, ulicą Zamkową, Smolenia, Szkolną

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branża elektryczna Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap II Rynek w Otmuchowie wraz z odcinkiem ulicy Nyskiej (tj. od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ulicą Smolenia) i Mickiewicza, ulicą Zamkową, Smolenia, Szkolną

- Przedmiar robót branża drogowa Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap II Rynek w Otmuchowie wraz z odcinkiem ulicy Nyskiej (tj. od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ulicą Smolenia) i Mickiewicza, ulicą Zamkową, Smolenia, Szkolną – działki 736,759

- Przedmiar robót branża elektryczna  Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap II Rynek w Otmuchowie wraz z odcinkiem ulicy Nyskiej (tj. od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ulicą Smolenia) i Mickiewicza, ulicą Zamkową, Smolenia, Szkolną – działki 736,759

- Przedmiar robót branża drogowa Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap II Rynek w Otmuchowie wraz z odcinkiem ulicy Nyskiej (tj. od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ulicą Smolenia) i Mickiewicza, ulicą Zamkową, Smolenia, Szkolną

- Przedmiar robót branża elektryczna  Przebudowa ulic w Otmuchowie w Otmuchowie: Etap II Rynek w Otmuchowie wraz z odcinkiem ulicy Nyskiej (tj. od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ulicą Smolenia) i Mickiewicza, ulicą Zamkową, Smolenia, Szkolną

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń innego producenta. Wszelkie materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.

- Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę:

- pracowników niższego szczebla technicznego – organizacja procesu budowlanego oraz realizacji i dozór na wykonywanymi robotami budowlanymi – wykonywanie pracy na stanowisku i w czasie oraz pod kierownictwem Pracodawcy (wykonawcy lub podwykonawcy),

- pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych – wykonywanie pracy na stanowisku i w czasie oraz pod kierownictwem Pracodawcy (wykonawcy lub podwykonawcy),

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych             (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci zgłoszenia nieprawidłowości do Państwowej Inspekcji Pracy.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin zakończenia realizacji : 30 listopada 2018 r.

UWAGA: Termin zakończenia części robót budowlanych tj. robót w obrębie ulic: Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II, Roosevelta z uwagi na coroczną imprezę Lato Kwiatów przewidzianą na dzień 6-8 lipca 2018r. ustala się na dzień 15.06.2018r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu                                 o zamówieniu.

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to               z odrębnych przepisów, w tym wymogi z, a wiązane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

  - Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

  - Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału                              w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,

jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp.

Zamawiający nie będzie stosował fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy, o których mowa               w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, potwierdzających spełnianie warunków udziału                w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczania

- DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:

    - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,

    - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

    - Dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz).

    - Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).

    - Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy).

- OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT:

- Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym  w SIWZ wzorem.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, poprzez ich zamieszczenie na własnej stronie internetowej dotyczącej niniejszego przetargu, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa               w pkt. 2.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Monika Kowalska w zakresie przedmiotu zamówienia tel. 77 431 5016 wew. 47, pokój nr 17

- Joanna Zielińska w zakresie procedury udzielenia zamówienia tel 77 431 5016 wew. 32 pokój nr 2

- Godziny w których można uzyskać informacje: poniedziałek-piątek 8:00-14:00,

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 79.000,00 złotych (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i godziny określonej w punkcie 5 Rozdziału XII SIWZ.

- Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy.

- W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu jedną ofertę.

- Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Podpisy osób, o których mowa w ust. 2 złożone będą na każdej stronie druku formularza oferty oraz załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu.

4.	Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ i powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia wymienione w SIWZ w Rozdziale VII pkt 1.

- Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym, sporządzona w języku polskim.

- Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały.

- Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

- Oferty powinny być jednoznaczne.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustaw, składane są w oryginale.

- Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                    z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

OFERTA SKŁADANA PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW gospodarczych musi spełniać następujące warunki:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich                          w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy              w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w/s zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

SKŁADANIE OFERT:

- Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

- Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów

- Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

- Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:

OFERTA PRZETARGOWA

„Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów”,

uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 16.03.2018 r. godz. 0915

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie przy                       ul. Zamkowej 6 pok. nr 11 (I piętro) do dnia 16.03.2018 r. do godz. 0900.

- Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 84 ustawy Pzp).

- W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty                  z dopiskiem „zamiana” lub „wycofanie”.

- Oferta zamienna powinna być złożona zgodnie wymaganiami opisanymi w pkt. 1,2,3 i 4.

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „kompletna oferta zamienna”.

- W przypadku, gdy Wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty pierwotnej należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W ofercie zamiennej należy złożyć wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść ulega zmianie opisanych na każdej stronie „ZAMIANA DOKONANA W DNIU ..........” oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowić będą z ofertą zamienną kompletną całość.

- Oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek „oferta zamienna (uzupełnienia)”.

- UWAGA !!! Elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną. W przypadku rozbieżności lub niekompletności Zamawiający nie będzie traktował tego jako błąd oczywisty, ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone.

- Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej.

OTWARCIE OFERT.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie przy                 ul. Zamkowej 6 pokój nr 12 (I piętro) w dniu 16.03.2018 r. godz. 09:15.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności:

  - kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane),

  - oferty zamienne (uzupełnienia),

  - pozostałe oferty,

  - oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z punktem 6 niniejszego Rozdziału SIWZ, nie będą otwierane.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych                  w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt. 9 i 10, Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej http://bip.otmuchow.pl/10041/2017_28od_1_marca_2017_29 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

      - Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, będące w zakresie umownym po stronie Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załączonym wzorem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz powinna obejmować podatki oraz inne należności publiczne. Cena powinna obejmować koszty wykonania całości zamówienia, w tym koszty wynikające z warunków lokalnych terenu oraz wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji (np. usługi geodezyjne, oznakowanie w trakcie prowadzenia robót, przygotowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy), będące w zakresie umownym po stronie Wykonawcy.

      - Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

      - Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r Nr 710, poz. 535 z póź. zm.).

      - Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

      - Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.

      - Przedmiar robót należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami, wchodzącymi w skład SIWZ. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena ( C ) | 60 % | 60 punktów |
| 2 | Warunki gwarancji (WG) | 40% | 40 punktów |

  - W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =    • Max  (C)

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; |
| Ci | cena oferty "i"; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". |

  - W przypadku kryterium "Warunki gwarancji" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z poniższego:

poniżej 72 miesięcy – 0 pkt

72 – 83 miesiące – 20 pkt,

84 miesiące lub więcej – 40 pkt

- Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami   (Art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, uzgodnionym przez Zamawiającego                          z Wykonawcą zgodnie z wzorem załączonym do SIWZ.

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności:

- Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

- Dostarczyć Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).

- W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

- Przedłożyć szczegółowy harmonogram robót, plan określający zajęcie poszczególnych ulic oraz kosztorys ofertowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji.

- Zabezpieczenie ustala się na 1 % ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

3.2.	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                   z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia             9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY                  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWY.

- Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:

- zmiana terminów wykonania umowy:

  - zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

  - klęsk żywiołowych,

  - warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

  - zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

  - wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,

  - natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,

  - konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,

  - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,

  - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

  - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

  - konieczność wykonania robót zamiennych;

  - zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

  - zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

  - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;

  - w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.

- pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

  - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

  - zmiana obowiązującej stawki VAT,

  - zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.,

  - zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

  - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,

  - gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) lit. a), d), e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

- W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

- Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2)  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

- zmiana danych teleadresowych.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Istotne postanowienia umowne określa wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp.

Załącznik do SIWZ – projekt umowy

Tytuł Projektu: Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów

Nr projektu: RPOP.10.02.00-16-0022/17

UMOWA nr RP. .....................

zawarta w dniu …................ między:

Gminą Otmuchów z siedzibą przy ul. Zamkowej 6, 48 - 385 Otmuchów, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, którą reprezentuje Pan mgr inż. Jan Woźniak – Burmistrz Otmuchowa

a

……………………………………………………………………………..................., zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych (etap I i II) dla realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów”, zgodnie z dokumentacją projektową, która stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Szczegółowy zakres robót przedstawiają  przedmiary robót stanowiące załącznik nr 2.

- § 2

- Termin zakończenia części robót budowlanych tj. robót w obrębie ulic: Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II, Roosevelta z uwagi na coroczną imprezę Lato Kwiatów przewidzianą na dzień 6-8 lipca 2018r. ustala się na dzień 15.06.2018r.

- Termin zakończenia całości zadania będącego przedmiotem umowy ustala się na dzień 30.11.2018r.

§ 3

Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może być dokonana przez Wykonawcę wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego

§ 4

(w przypadku konsorcjum)

Jeżeli jako Wykonawca występuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum lub inny związek bez osobowości prawnej złożony z dwóch lub więcej osób, to:

a) osoby te będą solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiającego za realizację umowy,

b) osoby te winny powiadomić na piśmie Zamawiającego o osobie lidera, który będzie miał prawo podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oraz każdej z tych osób,

c) Wykonawca nie zmieni swojego składu osobowego podczas całego okresu trwania umowy (łącznie z okresem rękojmi za wady)  bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób, wchodzących w skład ugrupowania będącego Wykonawcą.

d) lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące umowę, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdej z osobna,

e) lider/Pełnomocnik Konsorcjum zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Partnera Konsorcjum na zmiany mające istotny wpływ na realizację umowy, w tym na zaciągnięcie zobowiązań i zawieranie umów z innymi podmiotami, dotyczącymi realizacji umowy,

f) osoby te są solidarnie odpowiedzialne również za rozliczenia wobec zatrudnionych Podwykonawców.

§5

- Wykonawca wniósł Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1% ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę̨ ....................................................... zł., przed podpisaniem Umowy. Koszty związane z wystawieniem i utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający może z tego tytułu żądać zapłat wszelkich kwot, do jakich uważa się upoważniony z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Umowy do jego wysokości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać zapłat wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji umowy, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu.

- Wykonawca zadba, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było ważne i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy wszystkie roboty objęte Umową i uzyska protokół odbioru końcowego. Jeżeli warunki zabezpieczenia należytego wykonania wymieniają datę wygaśnięcia, a Wykonawca nie zdoła uzyskać protokołu odbioru końcowego, Wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, aż do czasu, kiedy roboty zostaną ukończone w całości i uzyska protokół odbioru końcowego robót.

- Ponadto Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby po ukończeniu Robót i uzyskaniu protokołu odbioru, 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostało ważne i mogło być wykorzystane do dnia, kiedy upłynie okres rękojmi za wady dla robót.

- Jeżeli w czasie wykonania Umowy osoba wystawiająca gwarancję lub poręczenie okaże się niezdolna do wykonania swoich zobowiązań, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeżeli Wykonawca w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub poręczenia, Zamawiający może rozwiązać Umowę na mocy § 38 ust. 1 lit. a niniejszej umowy.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w następujący sposób:

- a) Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia, spisania protokołu odbioru końcowego i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną,

- b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady dla całości robót kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- c) kwota, o której mowa powyżej w lit. (b) będzie zwrócona Wykonawcy nie później niż w  15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady dla całości Robót.

- Zamawiający zwróci Zabezpieczenie Wykonania wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§6

- Wykonawca wykona roboty we własnym zakresie.

- Strony dopuszczają wykonanie części robót przez podwykonawców.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy

- Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia wskazanemu podwykonawcy.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego z nie mniej niż 14 - dniowym wyprzedzeniem, o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego Podwykonawcę i przedłoży Zamawiającemu umowę lub projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, do umowy tej stosuje się odpowiednio tryb podany w punkcie 5.

- Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności zapłaty wynagrodzenia przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców oraz oświadczenie podwykonawców o otrzymaniu należności.

- W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający władny jest obniżyć kwotę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcom, zatrzymując ją jako zabezpieczenia na wypadek roszeń podwykonawców, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie Art. 647¹§5 Kodeksu cywilnego;

- Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz podwykonawców z dalszymi podwykonawcami muszą zawierać następujące postanowienia:

- o konieczności uzyskiwania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawieranie  umów z dalszymi podwykonawcami,

- o sposobie dokonywania zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców) zgodnie z § 6 ust. 4,

- o obowiązku niezwłocznego informowania Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o zdarzeniach, które mogą być uznane za istotne dla prawidłowego wykonania zobowiązań przez osoby uczestniczące w realizacji inwestycji, między innymi o sporach lub możliwości ich wystąpienia, a także o złej sytuacji finansowej i ekonomicznej tych osób oraz możliwości wystąpienia takiej sytuacji,

- Zmiana Podwykonawcy, dalszych podwykonawców w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego;

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców,

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom nie może być późniejszy od terminu zapłaty Wykonawcy.

§ 7

- Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania robót lub dostarczenia albo usunięcia materiałów, dostaw  i urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia umowy. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odnośnych władz. Wszelkie opłaty związane z takimi wnioskami obciążą Wykonawcę.

- Wykonawca dokona wymaganych powiadomień, zapłaci podatki, cła i opłaty oraz uzyska wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez prawo w odniesieniu do wykonania i ukończenia robót oraz usuwania wad. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie następstwa swoich uchybień w tym zakresie i pokryje wszelkie wynikłe z tych uchybień koszty.

§ 8

- Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w otrzymanej od Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  jaką wykryje podczas analizowania dokumentów  lub podczas wykonywania Robót.

- Żadne braki czy błędy projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia Robót.

- Jeżeli występują braki lub błędy projektowe Wykonawca niezwłocznie opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru dokumentację zamienną. W przypadku stwierdzenia, iż nastąpiło to na skutek błędów lub braków w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, roboty wynikające z tych opracowań zostaną potraktowane jako roboty dodatkowe i/lub roboty zamienne.

§ 9

- Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia, materiały zużywalne i inne przedmioty
i usługi, zarówno o charakterze tymczasowym jak stałym, wymagane dla projektowania, wykonania, wykończenia robót i usuwania wad oraz zapewni cały niezbędny personel.

- Wykonawca powoła całą należną kadrę dla planowania, organizacji, kierowania, zarządzania, nadzorowania i badania Robót w trakcie ich wykonywania oraz tak długo po ich ukończeniu, jak będzie konieczne dla wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Kadra ma być złożona z dostatecznej liczby osób  mających odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za cały sprzęt Wykonawcy. Będzie się uważało, że sprzęt Wykonawcy dostarczony na teren budowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania robót będących przedmiotem umowy.

§ 10

- Wykonawca  z należytą starannością i standardami wiedzy technicznej przewidzianymi dla tego typu robót, wykona i wykończy roboty budowlane zgodnie z umową oraz poleceniem Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach oraz  zadba o to by roboty budowlane realizowane były zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.

- Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach, warunkach, uzgodnieniach odnoszących się do zakresu realizowanych robót i powinien umożliwić wystawiającym je Władzom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić Władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział Władz w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Umowy.

§11

Wykonawca  ma obowiązek informować Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty do ich zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

§12

- Na etapie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Budowie. Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Zamawiającego  jak także dla innych osób upoważnionych pisemnie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez cały czas trwania robót.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunków i Specyfikacji Technicznych i dogłębne zrozumienie robót. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne dla odpowiedniego wykonania robót zgodnie z prawdziwą intencja i znaczeniem Rysunków.

W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków, związanych w szczególności ze zmianami zaistniałymi na etapie realizacji Robót Wykonawca powiadomi niezwłocznie, na piśmie Zamawiającego , w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.

- Wykonawca poprawi bez zwłoki Dokumentacje i Rysunki w zakresie modyfikacji wprowadzanych  w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca wraz z zawiadomieniem Zamawiającego o zakończeniu robót objętych umową powinien dostarczyć Inspektorowi  i Zamawiającemu dokumentację  powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej  i w ilości zgodniej ze specyfikacją ST00, dla wszystkich robót, zgodnie z Polskim Prawem. Ponadto, przed przekazaniem Zamawiającemu powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej Wykonawca powinien przekazać ją do właściwego ośrodka geodezyjno - kartograficznego (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).

- Wykonawca jest zobowiązany archiwizować na bieżąco aktualne i zaakceptowane wersje Dokumentów Wykonawcy zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej ( po 1 egzemplarzu). W każdej chwili udostępni przechowywane na Terenie Budowy Dokumenty Wykonawcy do wglądu.

§13

- Zamawiający oświadcza, że zadanie będące przedmiotem niniejszej umowy będzie finansowane ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

- Środki, o których mowa w ust. 1, są zagwarantowane i zostaną przekazane pod warunkiem wykonania zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminie.

- W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania robót określonych w § 1 ust.1 istnieje możliwość cofnięcia środków finansowych przyznanych na jego wykonanie.

- W razie gdyby Zamawiający z powodu niewykonania przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminie nie otrzyma przyznanych środków, ich wysokość stanowić będzie szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Za wykonanie w terminie uważa się przekazanie wykonanego zadania Zamawiającemu przez Wykonawcę potwierdzonego protokołem odbioru bez wad i usterek.

- W sytuacji określonej w ust. 4 Zamawiający będzie żądał odszkodowania w wysokości cofniętego dofinansowania.

- Wykonawca oświadcza ponadto, że dołoży wszelkich starań i w razie konieczności przygotuje/zmodyfikuje lub dostosuje  wszelkie dokumenty rozliczeniowe z uwzględnieniem wytycznych instytucji dofinansowującej projekt, które będą wymagane w celu otrzymania środków na sfinansowanie zadania i rozliczenia tych środków.

§14

- Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia wyspecyfikowanych w umowie lub przekazanych przez Zamawiającego, a także skoryguje każdy błąd w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu robót.

- Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną zgodnie z § 12 ust. 4, jak określono w Specyfikacjach oraz dokona aktualizacji map zasadniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§15

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich operacji na terenie budowy.

- Wykonawca winien:

- przestrzegać wszelkich przepisów, odnoszących się do bezpieczeństwa oraz dostarczyć Zamawiającemu:

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa,

- harmonogram realizacji robót (z podziałem na koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne),

- plan zajęcia poszczególnych ulic z zastrzeżeniem że w pierwszej kolejności tj do dnia 15.06.2018r. zostaną wykonane ulice : Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II, Roosevelta

- projekt organizacji terenu budowy.

- dbać o bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy

- stosować wszelkie rozsądne środki celem utrzymania terenu budowy i robót w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, które mogłyby stanowić zagrożenie dla tych osób,

- ogrodzić, oświetlić, zapewnić pilnowanie i strzeżenie robót aż do ich ukończenia
i przejęcia

- wykonać roboty tymczasowe, włącznie z drogami, przejściami, poręczami
i ogrodzeniami, które z powodu wykonywania Robót mogą być konieczne dla użytku
i bezpieczeństwa publicznego oraz właścicieli i użytkowników terenów sąsiednich.

- uzyskiwać akceptację Inspektora Nadzoru dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu
w wykonaniu robót lub działań Wykonawcy, Podwykonawców bądź ich pracowników lub współpracowników poniesione przez jakiekolwiek inne osoby. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Zamawiającego przed jakimkolwiek roszczeniami wynikłymi z nieprzestrzegania przez Wykonawcę, Podwykonawców bądź ich pracowników lub współpracowników któregokolwiek z jego obowiązków.

§16

- Ustala się że:

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na teren budowy,

- osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiającego oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, jako o upoważnionym personelu oraz osób z mocy prawa mających wstęp na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych.

§17

- Wykonawca podejmie wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną, aby zabezpieczyć budynki i budowle na Terenie Budowy i postępować z nimi zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, określonymi w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca ograniczy swoje działania do Terenu Budowy oraz do takich dodatkowych obszarów, jakie może otrzymać i uzgodnić z Zamawiającym jako tereny robocze.

- W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego zbędnego Sprzętu Wykonawcy, nadwyżek materiałów, szczątków, odpadków.

- Niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych Wykonawca usunie i zabierze cały sprzęt Wykonawcy, nadwyżki materiałów, szczątki, odpadki i Roboty Tymczasowe pozostawiając  teren budowy w stanie czystym i bezpiecznym.

§18

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad Robotami oraz Dostawami od dnia Rozpoczęcia aż do dnia wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót.

- Jeżeli w okresie w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad robotami z jakiejkolwiek przyczyny powstanie strata lub szkoda w Robotach, Dostawach Wykonawcy, to Wykonawca winien na własny koszt i ryzyko niezwłocznie  naprawić stratę lub szkodę w taki sposób, aby Roboty, Dostawy Wykonawcy odpowiadały postanowieniom zawartym w Umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny również za szkody i straty powstałe w trakcie wszelkich czynności wykonywanych przez niego po sporządzeniu Protokołu Odbioru, ale które zostały spowodowane przez wcześniejsze wydarzenia, za które Wykonawca był odpowiedzialny.

§19

- Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt do pełnej wysokości poniesionej szkody, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

- Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe
z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i innych osób i zaspokoi roszczenia odszkodowawcze  w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody, w a szczególności za:

- uszkodzenia ciała, chorób i śmierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w następstwie lub z powodu mającego bezpośredni związek z robotami lub innymi działaniami Wykonawcy w ramach inwestycji w okresie jej trwania oraz w okresie usuwania wad,

- szkody lub straty majątkowe, rzeczowe lub osobiste, poza Robotami, w zakresie, w jakim taka szkoda lub strata:

  - powstanie wskutek,  w następstwie lub z powodu mającego bezpośredni związek z robotami lub innymi działaniami Wykonawcy w ramach inwestycji w okresie jej trwania oraz w okresie usuwania wad,

  - jest spowodowana przez zaniedbanie, działanie w złej woli, lub złamania postanowień wynikających z Umowy przez Wykonawcę, Personel Wykonawcy , jego przedstawicieli, lub innych osób, bezpośrednio lub pośrednio zatrudnionych przez nich i dobrowolnie pokryje wynikłą szkodę.

§20

- Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem/ Zamawiającym.

- Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie informował Inspektora na piśmie nie później niż 7 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak aby umożliwić mu zorganizowanie odpowiedniego nadzoru.

- Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

- Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania Robót.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

§21

- Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach, i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. W tym celu Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt.

- Wykonawca nie będzie zakłócał bez potrzeby wygody publicznej ani dostępu do dróg i przejść oraz ochroni Zamawiającego przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami, łącznie z kosztami sądowymi i opłatami, wynikającymi ze zbędnego lub nadmiernego zakłócania i zrekompensuje mu poniesione koszty.

- Wykonawca upewni się, co do przydatności i gotowości dróg dostępu do terenu Budowy oraz podejmie wszelkie racjonalne wysiłki dla przeciwdziałania uszkodzeniom wszelkich dróg lub mostów przez transport lub personel Wykonawcy.

- Wykonawca na swój koszt ustawi wszelkie konieczne znaki i drogowskazy wzdłuż dróg dostępu do terenu budowy. Zamawiający uzyska i przygotuje czasową organizację ruchu dla ulic objętych zadaniem.

- Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków dla których takie zezwolenia są wymagane i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za opakowanie, załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie dostaw i wszystkiego co jest konieczne dla Robót.

- Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę na swój koszt wszelkich nawierzchni uszkodzonych poprzez środki transportu wykorzystywane przy realizacji robót do pełnej wysokości powstałej szkody zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez Wykonawcę w czasie transportu i składowania dostaw na terenie budowy, włączając w to  szkody powstałe w wyniku kradzieży.

§22

- Wykonawca podejmie przewidziane prawem wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie budowy jak i poza nim oraz  dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań.

- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót,  tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zagospodarowanie (lub unieszkodliwienie) odpadów powstałych w wyniku realizacji kontraktu- zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.21)

§23

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania Robót objętych umową.

- W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.

- Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.

§24

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe lub starożytne, konstrukcje i inne przedmioty interesujące z punktu widzenia geologicznego lub archeologicznego, znalezione na Terenie Budowy należy umieścić pod opieką i w gestii Zamawiającego.

§ 25

- Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od daty protokolarnego przekazania placu budowy, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień.

- Wykonawca nie rozpocznie Robót wcześniej niż w dniu, w którym zostaną spełnione następujące warunki:

  - ze strony Zamawiającego - zostanie dokonane przekazanie Terenu Budowy;

  - ze strony Zamawiającego - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających przekazanie terenu budowy stosownie do art. 41 Prawa Budowlanego, zostanie zawiadomiony organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

-  oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

-   oświadczenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

- informację zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  - ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji robót (z podziałem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne)

  - ze strony Wykonawcy zostanie przedstawiony Zamawiającemu plan zajęcia poszczególnych ulic  z zastrzeżeniem że w pierwszej kolejności tj do dnia 15.06.2018r. zostaną wykonane ulice : Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II, Roosevelta

  - ze strony Wykonawcy  - w terminie co najmniej 5 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie opracowanego przez Wykonawcę harmonogramu  oraz planu zajęcia poszczególnych ulic. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), wraz z ich charakterystyką.

§ 26

- Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu i władania wszystkimi częściami terenu budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru, który będzie sprawował nadzór nad przebiegiem prac budowlanych.

- Niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego organu, Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy.

- Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu budowy.

- Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z  Prawem Budowlanym.

- Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inspektora będą natychmiast zgłaszane Zamawiającemu/Inspektorowi przez Wykonawcę. Wykonawca podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z Umową.

§ 27

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę ryczałtową …………………………………… słownie…………………………….

- Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera podatek od towarów i usług zgodnie
z obowiązującymi przepisami w wysokości …………..

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się trzema fakturami:

- fakturą częściową wystawioną na podstawie odbioru częściowego, stwierdzającego stan wykonania robót na dzień 15.06.2018r.

- fakturą częściową wystawioną na podstawie odbioru częściowego, stwierdzającego stan wykonania robót na dzień 30.09.2018r.

oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót (bez wad i usterek).

- Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru częściowego/końcowego z ewentualną adnotacją o usunięciu wad.

- Wykonawca będzie przedkładał  Zamawiającemu w 3 egzemplarzach rozliczenie, przedstawiające kwoty do których Wykonawca uważa się uprawniony wraz z dokumentami towarzyszącymi, które winny zawierać raport o postępie robót, sporządzony zgodnie z § 30 ust.3 niniejszej umowy.

- Zapłata faktur częściowych nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury częściowej, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Zapłata faktury końcowej nastąpi w terminie do 14.12.2018r. przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- W przypadku wykonania części robót przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie wraz z fakturą dowód dokonania zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców oraz oświadczenie podwykonawców o otrzymaniu należności.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, ich rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu stawek użytych do sporządzenia kalkulacji ofertowej na wynagrodzenie ryczałtowe.

- Kwota wymieniona w ust.1 zaspokaja wszelkie zobowiązania Wykonawcy objęte Umową.

§ 28

- Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji przetargowej i projektowej, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, wg odrębnej umowy na roboty dodatkowe.

- Wykonawca będzie informował o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi przy zastosowaniu stawek użytych do sporządzenia kalkulacji ofertowej.

- Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50% łącznej kwoty określonej w § 27 ust. 1 niniejszej umowy, przez cały czas trwania budowy.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na grożące niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§29

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót  oraz plan określający zajęcie poszczególnych ulic w formie uzgodnionej z Zamawiającym najpóźniej w dniu podpisania umowy. Harmonogram robót oraz plan winien być opracowany w porozumieniu z użytkownikiem istniejących sieci oraz winien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien przechowywać na terenie budowy kopię harmonogramu robót oraz planu.

- Jeżeli Zamawiający w ciągu 2 dni od otrzymania takiego harmonogramu oraz planu nie powiadomi Wykonawcy o zakresie swoich zastrzeżeń w stosunku do niezgodności harmonogramu oraz planu z umową, to Wykonawca winien działać zgodnie z tym harmonogramem oraz planem, z uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Harmonogram oraz plan winien być uaktualniony przez Wykonawcę, na bieżąco, jeżeli zajdzie taka potrzeba i dostarczony Zamawiającemu oraz dodatkowo na każdorazowe żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania.

Każdy harmonogram będzie zawierał:

  - porządek w jakim Wykonawca zamierza wykonywać roboty, z podziałem robót określonych w   § 1ust.1  na część kwalifikowalną i niekwalifikowalną,

  - Każdy etap roboty każdego wyznaczonego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę , że przedstawiony harmonogram nie jest zgodny z rzeczywistym postępem robót, to Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu skorygowany harmonogram.

- Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma postanowień harmonogramu, ze swej winy,  koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.

- Tempo wykonawstwa, terminy, przerób rzeczowy i finansowy Robót kolejność wykonywania Robót zostanie uzgodniona szczegółowo z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym tuż po podpisaniu Umowy, a Wykonawca zastosuje się do wymagań narzuconych mu w przedmiotowym zakresie przez Zamawiającego.

§ 30

    - Raporty o postępie robót będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

    - Raporty przygotowywane przez Wykonawcę będą sporządzane aż do czasu, kiedy Wykonawca ukończy wszystkie roboty.

    - Każdy raport będzie zawierał:

- tabele i szczegółowe opisy postępu,

- fotografie pokazujące stan postępu na Terenie budowy,

- dla produkcji każdej ważniejszej pozycji Urządzeń i Materiałów- nazwę wytwórcy, miejsce produkcji,

- kopie dokumentów, zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa Materiałów,

- statystyki bezpieczeństwa, włącznie ze szczegółami niebezpiecznych wydarzeń oraz działań odnoszących się do aspektów środowiskowych i kontaktów publicznych, oraz

- porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze szczegółami wszystkich wydarzeń lub okoliczności które mogłyby zagrażać ukończeniu zgodnie z umową, oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień.

- dowody zapłaty określone w § 6 ust.7;

- oświadczenie Wykonawcy (Podwykonawcy) informujące Zamawiającego, że  nie zatrudnia niezatwierdzonych podwykonawców (dalszych podwykonawców).

    - Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej i opisowej przed wejściem z robotami na działki prywatne oraz po zakończeniu tych prac. Ponadto Wykonawca powiadomi właścicieli posesji o dacie wykonywania robót na ich terenie oraz uzyska, przed rozpoczęciem robót zgodę właścicieli posesji na wejście na ich teren i prowadzenie robót oraz po zakończeniu prac na tych posesjach oświadczenia właściciela działki, na których były wykonane roboty, o braku roszczeń z ich strony w stosunku do Zamawiającego i Wykonawcy. Powyższa dokumentacja ma być dołączana do Raportów Wykonawcy przedkładanych Zamawiającemu.

§31

- Wykonawca wraz z zawiadomieniem Zamawiającego o zakończeniu robót, zobowiązany jest przedłożyć wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem zgłoszenia zakończenia robót do właściwych władz lokalnych oraz przejęcia inwestycji na środki trwałe Zamawiającego.

- Dokumenty o których mowa w ust. 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca wraz z zawiadomieniem o zakończeniu każdego etapu robót przedstawi również zbiór wszelkich uzgodnień, w tym z właścicielami działek zawierających klauzule o nie wnoszeniu roszczeń przez Uzgadniającego w stosunku do zakończonej inwestycji.

- Odbiór robót częściowy/końcowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia zakończonych prac do odbioru przez Wykonawcę. Z czynności odbioru Zamawiający sporządza protokół w 2-ch egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu przez obie strony Zamawiający wręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

- Protokoły odbioru będą zawierały spis dokumentów niezbędnych do przedłożenia przy każdym odbiorze.

- Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki komisja odbiorowa nie dokona odbioru końcowego. Protokół odbioru końcowego Zamawiający wystawi w momencie zakończenia całości robót budowlanych objętych Umową.

- Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanych robót budowlanych (wady ukryte).

- Wykonawca  jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wywiązania się z obowiązków  jakie są nakładane na Inwestora w decyzjach administracyjnych wydawanych dla przedmiotowej Inwestycji przez odpowiednie  organy z mocy obowiązującego prawa.

§32

- Wykonawca przed zawiadomieniem o zakończeniu każdego etapu robót wykona na koszt własny próby końcowe oraz dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi i konserwacji zgodnie ze specyfikacją.

- Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 21-o dniowym o dniu, w którym Wykonawca będzie gotów do przeprowadzenia każdej z Prób  Końcowych.

- Próby końcowe będą wykonane  w okresie do 7 dni od dnia gotowości, w dniu lub dniach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu/Inspektorowi poświadczony wynik tych prób skoro tylko Roboty przejdą pozytywnie Próby Końcowe.

- Jeżeli Próby Końcowe są opóźniane z przyczyn, za które odpowiedzialny jest Wykonawca, to Inspektor może wezwać Wykonawcę do przeprowadzenia tych prób w terminie do 21 dni od otrzymania wezwania.

- Jeżeli Wykonawca nie przeprowadzi Prób w wyznaczonym terminie 21 dni, to Personel Zamawiającego może przeprowadzić Próby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie próby będą następnie uznawane tak jakby były przeprowadzone w obecności Wykonawcy, a ich wyniki będą uznane za wiarygodne.

- Jeżeli wyniki Prób końcowych Robót okażą się negatywne, to Inspektor lub Zamawiający mogą zażądać powtórzenia nieudanych Prób oraz Prób Końcowych na odnośnych robotach, na tych samych zasadach i warunkach.

- Jeżeli wyniki Prób Końcowych Robót ponowionych zgodnie z ust. 7 także okażą się negatywne, to Inspektor/ Zamawiający będzie uprawniony do:

a) zlecenia ponownego powtórzenia Prób Końcowych na mocy ust. 7

b) odrzucenia całości Robót.

§33

- W celu doprowadzenia Robót i Dokumentów Wykonawcy do stanu zgodności z wymaganiami Umowy, w dniu upływu okresu rękojmi za wady, Wykonawca winien wykonać wszelkie roboty, wymagane dla naprawy wad i uszkodzeń, jakie mogą być wskazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu przed upływem okresu rękojmi za wady dla Robót.

- Jeżeli pojawi się wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym pisemnie powiadomiony przez Zamawiającego lub w jego imieniu .

- Wszelkie roboty, do których odnosi się §33 ust. 1 będą wykonane na ryzyko i koszt Wykonawcy w granicach w jakich mogą one być uznane za skutek:

- projektu, za który odpowiedzialny jest wykonawca;

- urządzeń, materiałów lub wykonawstwa niezgodnych z umową,

- uchybień Wykonawcy w stosunku do innych jego obowiązków.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wady lub uszkodzenia w terminie do 14 dni od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego

- Jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy wady lub uszkodzenia w wyznaczonym terminie a taka naprawa ma być wykonana na jego koszt, to Zamawiający może:

a) wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie na koszt wykonawcy,

b) zażądać od Inspektora uzgodnienia lub ustalenia uzasadnionej obniżki ceny z umowy

c) jeżeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiającego istotnej części korzyści z robót lub znacznej części robót to może wstrzymać wykonywanie umowy w całości, lub w zakresie tej części Robót która nie może być używana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku Zamawiający, bez uszczerbku dla innych praw wynikających z umowy lub na innych podstawach, będzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot zapłaconych za roboty lub, zależnie od przypadku, taka ich część, plus koszty finansowania i koszt rozbiórki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz  zwrócenia urządzeń i materiałów Wykonawcy.

- Jeżeli wada lub uszkodzenie nie mogą być sprawnie usunięte na Terenie Budowy a Zamawiający wyrazi na to zgodę, to Wykonawca może zabrać z Terenu Budowy wadliwe lub uszkodzone części Urządzeń do naprawy.

- Jeżeli naprawa wady lub uszkodzenie może mieć wpływ na funkcjonowanie Robót to Zamawiający/Inspektor może wymagać powtórzenia każdej z prób opisanych w Umowie. Takie próby winny być przeprowadzone zgodnie z warunkami ustalonymi dla prób pierwotnych, i będą one wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§34

W ciągu 7 dni po otrzymaniu Protokołu Odbioru Robót każdego z etapów Wykonawca winien usunąć z terenu budowy cały pozostały Sprzęt Wykonawcy, resztki materiałów, złom, odpadki i Roboty Tymczasowe.

§35

      - Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

  - za odstąpienie od umowy Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100),

  - za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów zadania za każdy dzień zwłoki, w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstałych  w okresie rękojmi za wady za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego do ich usunięcia w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

  - za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,

  - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki,

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy, określonego w § 27 ust. 1 niniejszej umowy,

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy, określonego w §  27 ust. 1 niniejszej umowy,

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 
10 % wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego zawartej umowy o podwykonawstwo,

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Jeżeli z powodów leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający utraci możliwość otrzymania środków na sfinansowanie robót, dotacji, lub wsparcia w innej formie, Wykonawca pokryje te straty, niezależnie od należnych kar umownych w całości utraconych środków.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy na co ten wyraża zgodę. Zamawiający może również pokryć kary z zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu.

§36

      - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości. Udzielenie gwarancji jakości musi być potwierdzone podpisanym przez Strony dokumentem „Karta Gwarancyjna".

      - Okres gwarancji ustala się na okres ….................... i rozpoczyna się od daty Przejęcia Robót ustalonej przez Zamawiającego/Inspektora w końcowym protokole odbioru robót.

§37

Roboty objęte są 72 miesięcznym okresem rękojmi za wady. Okres rękojmi rozpoczyna się od daty Przejęcia Robót ustalonej przez Zamawiającego/Inspektora w Protokole odbioru końcowego robót. Do rękojmi w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§38

  - Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku:

- utraty ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie                     określonym w § 25 ust. 1,

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

- gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z harmonogramem, co powoduje opóźnienie większe niż 2 tygodnie,

- gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie projektem budowlanym, specyfikacją techniczną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- w przypadku stwierdzenia wykonywania robót przez podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę,

  - W przypadku określonym w ust. 1 lit. „g” ( wykonywanie robót przez nie zgłoszonych podwykonawców)  Wykonawcy nie przysługuje żadna zapłata za prace wykonane do daty odstąpienia od  umowy.

  - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powinno zostać́ złożone w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

  - Strony zgodnie postanawiają̨, że odstąpienie od umowy przez którakolwiek ze stron odniesie skutek wyłącznie na przyszłość́ (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie robót wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

§ 39

      - Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego oraz jej zmiana dokonane na zasadach ustalonych w DZIALE IV ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) , powoduje, że Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy.

      - Datą odstąpienia od umowy jest data otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy. Wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony  na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania prac sporządzonego nie później niż w 7 dniu roboczym licząc od daty odstąpienia od umowy.

§ 40

- Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:

- zmiana terminów wykonania umowy:

  - zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

  - klęsk żywiołowych,

  - warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

  - zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

  - wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,

  - natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,

  - konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,

  - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,

  - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

  - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

  - konieczność wykonania robót zamiennych;

  - zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

  - zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

  - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;

  - w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.

- pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

  - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

  - zmiana obowiązującej stawki VAT,

  - zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.,

  - zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

  - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,

  - gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) lit. a), d), e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

- W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

- Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2)  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

- zmiana danych teleadresowych.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 41

Strony wykluczają przelew wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego. Taki przelew jest nieważny.

§ 42

Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla Zamawiającego.

§ 43

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawo Zamówień Publicznych.

§ 44

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z tego 1 egzemplarz dla Wykonawcy a 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający                                                                                            Sprzedający

KARTA GWARANCYJNA

Dla zadania pn.:

Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów

# Gwarant : …............................................... NIP.................. REGON ….............................

# będącym Wykonawcą Umowy Nr RP…………………… z dnia ……………………

udziela gwarancji jakości Zamawiającemu: Gmina Otmuchów,

Adres: ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

który jest uprawniony z tytułu gwarancji.

Gwarant oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty budowlane wraz
z urządzeniami zostały wykonane zgodnie z Umową, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi. Wykonawca udziela gwarancji na sprawne działanie i niezakłóconą eksploatację obiektu.

§1

## Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje roboty budowlane pn. Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów

- Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

- Okres gwarancji jakości na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia wynosi ...................miesięcy licząc od daty wystawienia Końcowego Protokołu Odbioru Robót. Termin ten należy liczyć od dnia ukończenia robót potwierdzonego w Protokole odbioru robót.

§2

## Obowiązki i uprawnienia stron

- O wystąpieniu wad Zamawiający niezwłocznie po ich ujawnieniu powiadomi Gwaranta
w formie pisemnej podając rodzaj wad.

- W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając
w tym celu Gwarantowi odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, Gwarant obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie tj. w terminie do 12 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w terminie wynikającym z technicznych możliwości.

- Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy). Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Gwaranta naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad.

- Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad.

- Gwarant  jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad.

- W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę.

§3

## Przeglądy gwarancyjne

- Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 6 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem.

- W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

- Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie i miejscu przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§4

## Komunikacja

- Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej.
O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie przedstawiciela gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem bądź e-mailem na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również faksem lub e-mailem do Zamawiającego.

- Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: …......................

- Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:  ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

- O zmianach danych teleadresowych strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

## §5

## Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

- Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy Nr …............................

- Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

…………..………………………                       ….........................................................                                 Miejscowość, dnia                                                               (Podpis i pieczęć Gwaranta)

OFERTA – wzór

........................................, dnia ..............................

miejscowość	                   data

Zamawiający:

Gmina Otmuchów ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

F O R M U L A R Z   O F E R T Y

Wykonawca:

| .......................................................... Nazwa Wykonawcy | Adres ....................................................................... ……................................................................. telefon ............................... faks ............................... E-mail ...................................................................... |
| --- | --- |
| .......................................................... Nazwa Wykonawcy | Adres ....................................................................... ……................................................................. telefon ............................... faks ............................... E-mail ....................................................................... |
| Pełnomocnik (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia) |  |

Przedmiot zamówienia

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie zamówienia, przedmiotem którego jest Wykonanie robót budowlanych (etap I i II) w ramach zadania: Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów przyjętym do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działanie 10.02.00 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Za  realizację  przedmiotu  zamówienia oferujemy cenę brutto:  .............................................. zł

słownie.....................................................................................................................................zł

Okres gwarancji ……… miesięcy

- Termin wykonania: 30 listopada 2018 r. Ponadto termin zakończenia części robót budowlanych tj. robót w obrębie ulic: Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II, Roosevelta z uwagi na coroczną imprezę Lato Kwiatów przewidzianą na dzień 6-8 lipca 2018r. ustala się na dzień 15.06.2018r.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na warunki płatności wskazane w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ  tj. zapłatę się trzema fakturami:

- fakturą częściową wystawioną na podstawie odbioru częściowego, stwierdzającego stan wykonania robót na dzień 15.06.2018r.

- fakturą częściową wystawioną na podstawie odbioru częściowego, stwierdzającego stan wykonania robót na dzień 30.09.2018r.

oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót (bez wad i usterek).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

- Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić – powierzyć podwykonawcom*) w następującym zakresie robót:

| L.p. | Zakres czynności powierzonych podwykonawcy |
| --- | --- |

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i projektu umowy załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz że przyjmujemy je w całości. W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokości 79.000 zł.

- Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w pieniądzu) prosimy zwrócić na: rachunek bankowy: .........................................................................................................

(podać nazwę banku oraz nr konta)

- Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do:

  - podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147. ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 1 % ceny ofertowej brutto.

- Oświadczamy, że wybór oferty

□ nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                    z przepisami o podatku od towarów i usług;

□ będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                        z przepisami o podatku od towarów i usług, w odniesieniu do następujących towarów/usług

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku* |
| --- | --- | --- |

*) dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy odwróceniu cen ofertowych podatku VAT.

- Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że:

( żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa                       w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

( wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| Lp. | Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji | Numery stron w ofercie |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: ……………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.

- Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję):

- Mikroprzedsiębiorstwo

- Małe przedsiębiorstwo

- Średnie przedsiębiorstwo

- W przypadku wyboru naszej oferty i podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia zapłata należności winna nastąpić na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………………….

- Oferta złożona na ........ kolejno ponumerowanych.

Podpis(y) Wykonawcy(ów):

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Podpis(y) i pieczęć osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Załącznik  do SIWZ – oświadczenie

potwierdzające spełnienie warunków

udziału w postępowaniu

| Wykonawca: | Zamawiający: Gmina Otmuchów Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów |
| --- | --- |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

##### Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Wykonanie robót budowlanych polegających na Wykonanie robót budowlanych (etap I i II) w ramach zadania: Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów przyjętym do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działanie 10.02.00 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji  oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w punkcie V specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w punkcie V specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………..……………….………………….…………………….,     w następującym zakresie: ………………..……………………………………………………………………………………………..

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne                 z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik do SIWZ – oświadczenie dotyczące

przesłanek wykluczenia z postępowania

| Wykonawca: | Zamawiający: Gmina Otmuchów Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów |
| --- | --- |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

##### Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Wykonanie robót budowlanych polegających na Wykonanie robót budowlanych (etap I i II) w ramach zadania: Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów przyjętym do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działanie 10.02.00 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………..…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …..……………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres Wykonawcy	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nawiązując do zamieszczonej w dniu …………… na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp dot. postępowania na Wykonanie robót budowlanych polegających na Wykonanie robót budowlanych (etap I i II) w ramach zadania: Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów przyjętym do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działanie 10.02.00 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji oświadczamy, że:

nie należymy do żadnej grupy kapitałowej *)

lub

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę             w niniejszym postępowaniu *)

lub

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *)

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu,

należących do tej samej grupy kapitałowej *)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

| Miejscowość, data | pieczęć i podpis upoważnionych |
| --- | --- |
|  | przedstawicieli firmy |

Załącznik  do SIWZ

Wzór przykładowy

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 22a USTAWY PZP

Nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja (My) niżej podpisany (ni)…………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:……………………………….……………………………………………………………………………………

oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na Wykonanie robót budowlanych (etap I i II) w ramach zadania: Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów przyjętym do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działanie 10.02.00 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy)

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję:

- zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga: Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b art. 26 ustawy Pzp. odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

| …………………………………….. | pieczęć i podpis upoważnionych |
| --- | --- |
| Miejscowość, data | przedstawicieli firmy |