Załącznik nr  2

do pisma Nr WK.6232.6.2019

z dnia 14.08.2019 r.

UMOWA Nr WK/     /2019

z dnia   …........ 2019 r.

zawarta pomiędzy:

Gminą Otmuchów mającą siedzibę w Otmuchowie przy ul. Zamkowej 6, 48-385 Otmuchów,

NIP 7532388623,  REGON 531412881

którą reprezentuje :

mgr inż. Jan Woźniak – Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów

przy kontrasygnacie

mgr Sebastiana Saleckiego – Skarbnika Miasta i Gminy Otmuchów.

zwaną w treści umowy „ Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………..

NIP: ……………………….., REGON:……………………………

zwanym  dalej „ Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

1. 	Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania  prace polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Otmuchów wymienionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego  w ramach  zadania pod nazwą:

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otmuchów  – w roku 2019”.

2. Integralnymi składnikami umowy są:

1) 	zapytanie ofertowe,

2)  oferta Wykonawcy,

3) 	kosztorys ofertowy,

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz możliwości do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy.

§ 2

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala        się, w wysokości: ……………………… złotych netto + podatek VAT  8 % co daje        łączną kwotę        ………………….zł  brutto (słownie: ………………………...złotych )

2.  Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy może zostać zmniejszone w przypadku rezygnacji właściciela nieruchomości z wykonania prac. Podstawą zmiany wynagrodzenia będzie kosztorys ofertowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt.3 sporządzony przez Wykonawcę.

§ 3

1.  Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty wykonywania prac związanych      z demontażem materiałów zawierających azbest lub odbioru odpadów zawierających      azbest z właścicielem danej nieruchomości.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac wynikających z niniejszej umowy w terminie do dnia 21-10-2019 r.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia określony w §1 płatne będzie jednorazowo przez Zamawiającego na postawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.

2.  Podstawą do wystawienia faktur będą:

a)	Karty przekazania odpadów sporządzone pomiędzy Wykonawcą, a składowiskiem odpadów azbestowych potwierdzające min. wagę odebranych przez składowisko wyrobów zawierających azbest.

b) Protokoły spisane przez Wykonawcę oraz właściciela posesji przy współudziale zamawiającego po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające ilość zdemontowanych / odebranych płyt azbestowo-cementowych.

c) Wydane przez Wykonawcę oświadczenia, że prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo z zachowaniem właściwych przepisów, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu

azbestowego. Oświadczenie powinno zostać parafowane przez właściciela nieruchomości.

§ 5

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonywania przedmiotu niniejszej umowy i jest zobowiązany na swój koszt je naprawić.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby i podmioty realizujące      zamówienie określone niniejszą umową.

3. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.)

§ 6

1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła, o którym mowa § 1 Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2  ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

2. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu dzieła, o którym mowa § 1 Zamawiający może:

-  wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania z zachowaniem prawa do kary      umownej, o której mowa w ust. 1,

- odstąpić od umowy, jeżeli zwłoka ta przekroczy okres 14 dni oraz żądać kary umownej wysokości  50% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1.

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim żądaniem przez drugą stronę. Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary umownej potrącić należną mu kwotę kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 7

Strony zastrzegają sobie dodatkowo prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, gdy ewentualna szkoda przewyższy naliczone kary umowne.

§ 8

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść wierzytelności pieniężnej wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 9

Przewiduje się zmiany umowy polegające na uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych nie sprzyjających warunków,

- sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót.

§ 10

Ewentualne spory wynikające z treści umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

§ 11

Warunkiem wejścia w życie umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i wprowadzeniu do budżetu.

§ 12

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

………………………………..   				  ………………………..

Wykonawca							Zamawiający